## Sheet1
附件1：
2026届本科毕业论文（设计）工作时间进度及任务分解
序号 | 时间进度 | 任务分解 | 相关要求及提交材料（纸质版须经教学副院长签字，盖学院公章后报送） | 备注
1 | 4月20日前 | 学生登录两大检测系统进行自检 | 具体操作流程参见附件4，特别提示在使用知网进行自检时，学生登录系统后需要先进行激活后才能使用（首次登录需要绑定手机号，修改密码即为激活成功） | （1）论文检测系统网址 维普登录网址：https://vpcs.fanyu.com/personal/Lndx 知网登录网址：http://check.cnki.net/pmlc/ （2）学生登录账号和密码 账号：lnu学号 密码：姓氏小写全拼+身份证号后8位
2 | 4月27日-28日 | 学院完成第一次校级原创性检测 | 毕业论文定稿（word版，文件命名为：“学号-姓名-题目”） 《xxx学院2026届本科毕业论文（设计）第一次原创性检测情况报告》（附件2）（纸质版+电子版） | 维普检测：教学秘书登录维普毕设系统（定稿环节）提交检测（系统中学生提交完定稿，指导教师审核通过后，教学秘书才可以提交检测）； 知网检测：教学秘书登录知网http://check.cnki.net/pmlc/（账号和密码同去年）
3 | 5月14日-15日 | 学院完成第二次校级原创性检测 | 《xxx学院2026届本科毕业论文（设计）第二次原创性检测情况报告》（附件2）（纸质版+电子版）
4 | 4月29日-5月22日 | 学校抽检 | 抽检论文（PDF版，文件名命名为：学号.pdf）（电子版，毕设系统导出后匿名处理） 《2026届本科毕业论文（设计）送审平台导入信息汇总表》（电子版，毕设系统可导出） | 抽检论文必须通过论文原创性检测；论文中不得出现反映作者、指导教师的文字内容；论文最大限制500M
5 |  | 学院抽检 | 《2026届本科毕业论文（设计）学院抽检名单》（附件3）（电子版） | 各学院抽检比例不低于10%，重点抽检高风险论文
6 | 6月5日前 | 学院组织预答辩 | 《***学院2026届本科毕业论文（设计）（预）答辩工作方案》（纸质版+电子版）
7 |  | 学院组织答辩 | 《***学院2026届本科毕业论文质量预警名单》（附件4）（电子版） | 如答辩成绩未按学校正态分布的，须由学院出具答辩成绩情况说明，所有教学指导分委员会成员签字确认，盖学院公章后报教务处备案（纸质版）； 满足延期答辩条件的学生在2026年12月中旬前完成答辩
8 | 6月12日前 | 完成毕业论文 成绩评定及评优 | 优秀毕业论文（PDF版，文件命名为“年级-学院-专业-学号-姓名”） 《2026届本科毕业论文（设计）一览表》（电子版，系统导出后补全知网检测结果） 《2026届本科优秀毕业论文（设计）一览表》（电子版，系统导出后补全知网检测结果） 《2026届本科优秀毕业论文（设计）审批表》（纸质版，系统导出后补全知网检测结果） | ①环节工作套表、统计工作套表可从毕设系统中导出； ②毕设系统中的推优模块需在线下确定人选后，再提醒对应学生在系统中提交推优申请，而后按流程审批。
9 | 6月12日前 | 学院完成毕设系统中所有学生毕业论文终稿上传及审核 | 毕设系统内提交毕业论文终稿（pdf版和word版，文件命名为：“学号-姓名-题目”） （电子版）